УТВЕРЖДАЮ

Директор   МКОУ СОШ № 70

____________Э.Ю. Непогодьева

План  работы МКОУ СОШ № 70 по организационно-методическому и информационному сопровождению процесса введения курса  «Основы религиозных культур и светской этики»

(модуль «Основы православной культуры»).

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказа по введению комплексного учебного курса в ОУ и назначении ответственного лица за координацию введения учебного курса. | Январь-февраль 2012 г. | Директор |
| - Организационно-информационное и методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |
| 1. | Сбор и обработка данных об отношении родителей к введению комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» | Октябрь 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| 2. | Родительские собрания в 4 классе по вопросам введения нового курса (задачи курса, выбор модуля изучения курса). | Декабрь 2011 г. - апрель 2012 г. | Зам. директора по УВР |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся 4 классов | Ноябрь 2011г. Апрель, сентябрь 2012г. | Зам. директора по УВР |
| 4. | Оформление социального заказа на подготовку преподавателя в рамках введения курса. | Декабрь 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| 6 | Реализация выбранного родителями (законными представителями) обучающихся учебного модуля | 4 четверть 2011-2012 учебного года – 1 четверть 2012-2013 учебного года | Чевыкалова М. Н., Нецветаева Н. Г. |
| 7 | Обеспечение учебной литературой по модулю курса ОРКСЭ, выбранному родителями (законными представителями) обучающихся. | Март 2012г. | Зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 3. Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |
| 1. | Совещание при директоре: «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных куль-тур и светской этики”» | Март 2012 г. | Зам. директора по УВР |
| 2. | Административное совещание по вопросу «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Июнь 2012 г. | Зам. директора по УВР |
| 3 | Создание и обеспечение деятельности консультационной линии для родителей по вопросам введения курса ОРКСЭ | 2012 г. | Зам. директора по УВР |
| 4 | Осуществление информации о ходе введения комплексного учебного курса на сайте школы. | 2012 г. | Зам. директора по УВР, Быкова С. В., учитель информатики |